| TANIMLAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Giresun Üniversitesi (Yönetim ve Organizasyon Bölümü) | Hazırlama Tarihi | 14.11.2025 |
| Konu | Staj Süreci Bilgilendirme ve Takip Sisteminin İyileştirilmesi | PUKÖ No | 2025/01 |
| İyileştirme Periyodu | Ocak-Ağustos 2026 |  |  |
| PLANLAMA |  |  |  |
| Faaliyet | Staj sürecinde öğrenciler tarafından sıkça yapılan hataların ve iletişim eksikliklerinin tespit edilmesi; staj başvuru, kabul, yürütme ve rapor süreçlerinin daha anlaşılır hale getirilmesi için “Staj Bilgilendirme ve Takip Sistemi” planının hazırlanması. |  |  |
| Sorumlu | Yönetim ve Organizasyon Bölümü Staj Komisyonu |  |  |
| Nesnel Kanıt* | Mevcut staj yönetmeliği |  |  |
| Planlama Periyodu | Ocak 2026 |  |  |
| UYGULAMA |  |  |  |
| Faaliyet | Öğrenciler için “Staj Süreci Bilgilendirme Kılavuzu” hazırlanır. Staj başvuru için form oluşturulur. Bölüm web sayfasına staj rehberi, örnek belgeler ve sık sorulan sorular bölümü eklenir. |  |  |
| Sorumlu | Staj Komisyonu |  |  |
| Nesnel Kanıt* | Hazırlanan staj bilgilendirme kılavuzu Web sayfası linki |  |  |
| Uygulama Periyodu | Ocak-Hairan 2026 |  |  |
| KONTROL |  |  |  |
| Faaliyet | Sistem uygulandıktan sonra, staj başvuru ve yürütme sürecinde yaşanan sorunların önceki yıllarla karşılaştırılması; öğrenci ve işyeri danışmanlarından geri bildirim toplanması; başvuru hata oranı ve gecikmelerin ölçülmesi. |  |  |
| Sorumlu | Staj Komisyonu - Kalite Komisyonu |  |  |
| Paydaş Katılımı | Öğrenciler İş yeri staj danışmanları Bölüm öğretim elemanları |  |  |
| Nesnel Kanıt* | 2025 ve 2026 staj süreci karşılaştırma raporu Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları İşyeri danışmanı geri bildirim formları |  |  |
| Kontrol Periyodu | Temmuz 2026 |  |  |
| ÖNLEM - İYİLEŞTİRME |  |  |  |
| Faaliyet | Tespit edilen eksik alanlara yönelik: Staj başvuru formunun sadeleştirilmesi, Kılavuzda anlaşılamayan bölümlerin güncellenmesi, “Staj Sıkça Sorulan Sorular” videosu hazırlanması. |  |  |
| Sorumlu | Staj Komisyonu |  |  |
| Nesnel Kanıt* | Hazırlanan bilgilendirme videosu İyileştirme faaliyet raporu |  |  |
| Önlem Periyodu | Ağustos 2026 |  |  |

* Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.